Приложение № 1

к Соглашению

от 19 июля 2019г.

№ 3

**ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя | Срок, на который запланировано достижение показателя |
|
| 1. | Выполнение мероприятий проекта согласно плану-графику в полном объеме (с учетом достижения количественных и качественных показателей) | 100% | Декабрь 2019г. |
| 2. | Обеспечение целевого расходования средств на реализацию мероприятий в полном объеме. | 100% | Декабрь 2019г. |

Приложение № 2

к Соглашению

от 19 июля 2019 г.

№ 3

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Руководитель НКО |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «10» декабря 2019 г. |

**ОТЧЕТ**

о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия в рамках реализации проекта «Мы вместе, мы – семья»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетный год | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соглашение на предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию проекта  «Мы вместе, мы – семья»» в 2019 году | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заключения (подписания) соглашения | | | | 19.07.19 | | Номер соглашения | | | | | 3 | | | | |
| Название проекта | | | | «Мы вместе, мы-семья» | | | | | | | | | | | |
| Бюджет проекта: | | | | Средства субсидии из бюджета Республики Карелия | | | Софинансирование от организации | | | | | | Другие источники | | |
| 354920.0 | | | 154528.00 | | | | | | - | | |
| Информация о некоммерческой организации - получателе субсидии | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | Карельская региональная общественная организация инвалидов и родителей, имеющих детей – инвалидов «Поможем нашим детям» | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование | | | КРОО «Поможем нашим детям» | | | | | | | | | | | | |
| ФИО руководителя организации | | | Васильева Татьяна Борисовна | | | | | | | | | | | | |
| ФИО руководителя проекта | | | Зорин Максим Валерьевич | | | | | | | | | | | | |
| ФИО бухгалтера проекта | | | Васильева Татьяна Борисовна | | | | | | | | | | | | |
| Место нахождения (фактический адрес) | | | 185005 г. Петрозаводск, ул. Луначарского 55-1 | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | 185005 г. Петрозаводск, ул. Луначарского 55-1 | | | | | | | | | | | | |
| Адрес сайта в сети Интернет (если имеется) | | | http://pnd-ptz.ru/about | | | | | Контактный телефон, факс (с кодом города) | | | | | | 89114004350 | |
| Адрес электронной почты | | | dcp@mail.ru | | | | | | | | | | | | |
| Средняя численность работников за отчетный год (штатные, привлеченные, добровольцы, организаторы мероприятий и проектов) | | | Штатные-0  Привлеченные-2  Добровольцы-20  Организаторы мероприятий и проектов-10 | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением (Приложение №1 к соглашению) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N№ п/п | Показатель результативности, установленный соглашением | | | | Значение показателя, установленное соглашением | | | | | Фактическое значение показателя | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий проекта согласно плану-графику в полном объеме (с учетом достижения количественных и качественных показателей) | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | |
| 2 | Обеспечение целевого расходования средств на реализацию мероприятий в полном объеме. | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | |
| Сведения о реализованных мероприятиях проекта, для осуществления которых использована субсидия | | | | | | | | | | | | | | | |
| N№ п/п | Наименование, краткое описание и основные итоги мероприятия | | | Сроки проведения | | Место проведения | | | | Количество и состав участников (дети, молодежь, люди старшего поколения, ветераны, инвалиды, мигранты и т.д.) | | | | | Организаторы мероприятия /Партнеры |
| 1. | Проведение цикла занятий по психолого-психотерапевтической помощи | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| 1.1 | Индивидуальные семейные консультации. Проведено 20 индивидуальных консультаций для родителей родственников детей-инвалидов по вопросам внутрисемейных отношений | | | В течении всего проекта  сентябрь-ноябрь | | Ленина 22 А,  Социальный центр «Невский» | | | | 10 человек.  Родители, родственники детей-инвалидов | | | | | Юнилайнен О.В.  Барышев Е.  Зорин М.В. |
| 1.2 | Групповые занятия, тренинги.  Проведено 5 тренингов по раскрытию и  мобилизации внутренних ресурсов семьи, профилактику социально-  психологических проблем в семье. 7 совместно детско-родительских родительских занятий и 8 групповых занятий с детьми. | | | август-ноябрь | | Социальный центр «Невский» | | | | Дети-инвалиды, родители детей-инвалидов | | | | | Никитина В.  Васильева Т.Б.  Зорин М.В. |
| 1.3 | Еженедельно проводилась клоун терапия на дому в семьях с тяжелобольными детьми, в многодетных семьях, имеющими ребенка-инвалида. | | | август-ноябрь | | На дому | | | | 5 семей | | | | | АНО социально-культурной реабилитации «Клоунтерапия»:  Воскресенская И.В.  Натальчук А.М. |
| 2. | В течении всего проекта проводились ознакомительных занятий по применению современных физкультурно оздоровительных методик (телесно-ориентированная терапия, танцевально двигательная терапия).  Были проведены групповые занятия по методике семейной мягкой школы, занятия канестерапией, танцевальные занятия для родителей, аква аэробика для родителей, индивидуальные занятия на тренажере Гросса для детей.  Регулярно 1 раз в неделю проводились групповые занятия для детей-инвалидов, совместно детско-родительские занятия арт терапией. | | | Сентябрь-ноябрь | | Центр АФК пр. Ленина 33.  Социальный центр «Невский» ул. Правды 5 | | | | 30 семей, 30 детей-инвалидов | | | | | Зорин М.В.  Васильева Т.Б.  Киэлевяйнен Л. М.  Козулина Г.Э.  Остакова Н.Ю. |
| 2.1 | Проведен для детей –инвалидов физкультурно-оздоровительный праздник в Ладвинском детском доме. | | | 14 ноября- | | ГБСУ СО «Ладвинский ДДИ» | | | | 30 детей | | | | | Зорин М.В.  Васильева Т.Б.  Киэлевяйнен Л. М.  Волонтеры студенты ПетрГУ Институт Физической Культуры, Спорта и Туризма |
| 3. | Организация и проведение культурной, досуговой и оздоровительных программ.  Еженедельно для родителей и детей были организованы мероприятия по социокультурной реабилитации. Родители смогли посетить концерты, спектакли, кинотеатры, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Для родителей и детей были куплены билеты на выставку «Космодорайв», организованы посещения Карельской филармонии. | | | Август-ноябрь | | Культурно досуговые центры города. | | | | 20 семей. | | | | | Зорин М.В. |
| 3.1 | Виртуальный центр «Твой мир».  Было проведено три групповых занятия в центре «Твой Мир». 15.08.19, 13.09.19 и 3.10.19 для семей были организованы занятия по настольным играм, где детям и родителям были предложены различные настольные игры, в которые они могут играть в кругу семьи. Под руководством психолога Никитиной Виктории дети и родители учились взаимодействовать в игре, максимально задействовав свои возможности. Для многих детей это был первый опыт коллективной игры. После чего и дети и взрослые смогли окунуться в мир виртуальной реальности, узнать о развивающих программах и играх центра. Также семьи на протяжении всего проекта могли самостоятельно прийти в Центр для совместного участия в программах. | | | Август-октябрь | | Шотмана 12 | | | | 18 семей | | | | | Зорин М.В.  Никитина В.В.  Инклюзивный центр психологической реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями «Твой Мир». |
| 4 | Обучение волонтеров и распространение полученного опыта.  Был организован и проведен обучающий семинар для волонтеров: «Добровольчество в реализации социально направленных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья»  Общую информацию о целях, задачах и примерах реализации добровольчества рассказала Д.Т. Маковецкая, руководитель КРОМО "Центр развития добровольчества".  Ю.Ю.Терюшкова, старший преподаватель кафедры теории и методики общего и профессионального образования ПетрГУ, проинформировала о психолого-педагогическом сопровождении и коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  Обзор практик и перспектив особого волонтера сделала И.В. Жукова, руководитель Карельского регионального общественного благотворительного фонда "Центр развития молодежных и общественных инициатив".  Об опыте сотрудничества волонтерских объединений и социально ориентированных НКО и перспективах этого взаимодействия рассказали Н.В.Парфенова, председатель КРОО "Я МОГУ", Т.Б.Васильева, председатель КРОО "Поможем нашим детям", И.А.Смирнова, преподаватель ГАПОУ РК "Петрозаводский педагогический колледж", и Л.М.Киэлевяйнен, завкафедрой теории и методики физического воспитания. | | | 24 октября | | «Точка Кипения» | | | | 100 человек  специалисты в области социальной работы, психологи и педагоги, студенты 1-3-го курсов ПетрГУ, направлений подготовки «Физическая культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья (Адаптивная физическая культура), «Педагогическое образование (Физическая культура)», «Педагогическое образование (Физическая культура и безопасность жизнедеятельности)», «Туризм» и «Социальная работа» и обучающиеся Петрозаводского педагогического колледжа | | | | | Зорин М.В.  Сорокина К.А.  Киэлевяйнен Л.М.  Васильева Т.Б. |
| 5 | Творческое задание «Всей семьей»  Был организован и проведен конкурс по созданию фотоколлажа и видео о совместном семейном мероприятии. Конкурс проводился с целью привлечения общественного внимания к проблеме сохранения семейных ценностей. Работы в дальнейшем будут использованы для создания социальных видеороликов. Конкурсной комиссией были выбраны 3 лучших фотоколлажа и 3 видеоролика, и награждены сертификатами для  проведения профессиональной фотоссесии. | | | Август-ноябрь | | Разработано положение о конкурсе. Семьи информированы через социальные центры в районах республики о начале и условиях конкурса. Проведен конкурс на всей территории республики Карелия. Подведены итоги. | | | | 15 семей | | | | | Зорин М.В.  Васильева Т.Б.  Никитина В.П. |
| 5.1 | Фото сессии семей победителей творческого задания | | | -ноябрь | | Победителям творческого задания  Были подарены подарочные сертификаты для  проведения фотоссесий. | | | | 6 | | | | | Иващенко О.В.  Кабанен С.А. |
| 6 | Было проведено итоговое мероприятие для семей, воспитывающих детей-инвалидов «День матери».  Для родителей, специалистов проекта, студентами Института иностранных языков, было подготовлено видео поздравление. В празднике приняли участие, благословили, дали напутствие настоятель кафедрального Александро-Невского собора протоиерей Иоанн Тереняк, клирик собора иерей Евгений Барышев и подарили родителям иконы Карельских Святых. Для приглашенных мам было организовано праздничное чаепитие от компании «ДИЕТГРУПП» и концертная программа, в которой приняли участие: замечательная вокалистка 10 летняя Ксения Лягинова, Наталья Микитенко, Мария Потахина и Марк Мухин, Наталья Журавлева и Александр Богданов, а также музыкант, писатель и режиссёр Владимир Рудак. Что бы мамочки смогли немного отдохнуть, пообщаться и послушать концерт детей развлекали Ирина Воскресенская, основатель АНО «Клоунтерапия" https://vk.com/clowntherapy и волонтеры, студенты 1 курса ИФКСиТ ПетрГУ. В течения часа они готовили поздравительные открытки для родителей. После чего поздравили своих мам и присоединились к общему празднику. Два часа пролетели не заметно, но мы надеемся, что мамам удалось хоть немного отдохнуть и пообщаться. В завершении праздника родителям вручили небольшие подарки. | | | 30 ноября  14,00-16,00 | | Социальный центр «Невский»  Ул. Правды 5 | | | | 30 родителей (мам, бабушек), воспитывающих детей инвалидов.  25 детей (дети-инвалиды и их братья и сестры) | | | | | Васильева Т.Б.;  КРОО «Арт Шатер» Мугачева А.М.;  Отдел социального служения Петрозаводской карельской Епархии.  АНО социально-культурной реабилитации «Клоунтерапия»:  Воскресенская И.В.  Студенты-волонтеры ПетрГУ Института Физической Культуры, Спорта и Туризма |
| 7. | 30.11.19 состоялась встреча родителей с дефектологом, специалистом по работе с детьми с ментальными особенностями (аутизм, шизофрения, умственная отсталость, генетика) от 2 до 18 лет Натальей Керре.  Тема встречи «Особый ребенок в семье: принять, выжить, победить". Встреча длилась 3 часа и родители смогли получить ответы на очень волнующие их вопросы. На встрече были проработаны практически все вопросы, волнующие родителей: про чувство вины, боль принятия, поведение с родными и близкими, детьми и друзьями и многое другое. | | | 30 ноября 16,30-19,30 | | Сегежская 2, школа 24. | | | | 30 человек (мамы, папы, бабушки, специалисты) | | | | | Зорин М.В.;  Васильева Т.Б.;  ВОРДИ  Мишечева Алина. |
| 8 | Информационное сопровождение,  мероприятий проектов.  Все мероприятия проекта отображались в группе Организации: <https://vk.com/club17667584>, на сайте и информационных носителях организаций партнеров. | | |  | | Источник: https://petrsu.ru/news/2019/59039/o-dobrovoltchestve-v#t20c  https://petrsu.ru/news/2019/61461/sportivnyi-prazdnik-  https://petrsu.ru/news/2019/59969/kanisterapiya-v-sten  https://karelinform.ru/article/general/30-07-2019/obschestvenniki-karelii-poluchili-granty-glavy-respubliki  <http://rk.karelia.ru/social/my-semya-kak-detyam-s-invalidnostyu-pomogayut-sotsializirovatsya/>  https://vk.com/vordikarelia | | | | 5 публикаций и 1 видео сюжет. | | | | | Зорин М.В.  Васильева Т.Б. |
|  |  | | |  | |  | | | |  | | | | |  |
| Сведения о разработанных информационных и методических материалах | | | | | | | | | | | | | | | |
| N№ п/п | Наименование, краткая аннотация | Объем (страницы) | | | | | | | Тираж, информация о распространении | | | Адрес размещения в сети Интернет | | | |
|  |  |  | | | | | | |  | | |  | | | |
| **Результаты (краткий анализ результатов проекта):**  На наш взгляд все мероприятия проекта, которые были направлены на оказание комплексной помощи и поддержки всем членам семьи, имеющим в своем составе ребенка-инвалида, находящихся в трудной жизненной ситуации и столкнувшимся с трудностями в отношениях с другими детьми (братьями, сестрами) были проведены и имели хороший результат. Индивидуальная помощь психолога оказывалась адресно, наиболее нуждающимся, по результатам работы психолога и его рекомендациям родители включались в групповые занятия психолога, а так же им предлагались совместно детско – родительские занятия и культурно-досуговые мероприятия. Для тех, кто не обращался за индивидуальной помощью психолога, так же предлагались групповые занятия, тренинги, детско – родительские занятия и культурно-досуговые мероприятия. Комплекс мероприятий улучшил качество жизни семей, улучшил взаимоотношения в семьях, родительско -детские взаимоотношения. Ознакомительные занятия по современным физкультурно оздоровительным методикам (телесно-ориентированная терапия, танцевально двигательная терапия, арт терапия и другое), которые попробовали семьи во время проекта способствовали тому, что родители записались на самостоятельные занятия в спортивный зал, танцы. При этом практически все родители попросили, чтобы такие занятия проводились чаще, а так же предлагали организовать их самостоятельно. Таким образом, мы выполнили задачу, которую не ставили в проекте, но рассчитывали ее получить: повысится вовлеченность членов семей с детьми ОВЗ в активную деятельность, реализацию творческих способностей каждого члена семьи.  Особенно хочется отметить не запланированное мероприятие проекта это встреча родителей с дефектологом, специалистом по работе с детьми с ментальными особенностями (аутизм, шизофрения, умственная отсталость, генетика) от 2 до 18 лет Натальей Керре. Тема встречи «Особый ребенок в семье: принять, выжить, победить". Встреча длилась 3 часа и родители смогли получить ответы на очень волнующие их вопросы. На встрече были проработаны практически все вопросы, волнующие родителей: про чувство вины, боль принятия, поведение с родными и близкими, детьми и друзьями и многое другое. На встрече присутствовали мамы, папы, бабушки и специалисты. И все отметили важность этой встречи, особенно семьи, находящиеся в начале пути. До и после родительской встречи Наталья Олеговна провела 10 индивидуальных консультаций.  Проведение семинара для волонтеров так же имел результата выше запланированного. В семинаре вместо 50 запланированных участников приняли участие 100, но самое главное, что после семинара ребята подходили и более подробно расспрашивали о возможности оказания помощи. Приняли участи в подготовке и организации Дня Матери - провели видеосъемку в 21 школе-интернат, где записали поздравление детьми своих мам и в последствии сделали видео ролик. Так же уже есть договоренность с волонтерами о поздравлениях с Новым Годом семей, имеющих тяжело больных детей, на дому. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перспективы развития полученных результатов реализации проекта:**  Достигнутые результаты в проекте мы сможем поддерживать и развивать и в дальнейшем с помощью организаций партнеров, с которыми плодотворно работали в этом проекте, а так же привлекая новые организации и семьи, которые выразили желание организовывать мероприятия. Нами уже запланированы совместно с КРОО «Арт Шатер», ВОРДИ, Петр ГУ Институт физической культуры, спорта и туризма, социальным центром «Невский» мероприятия на ближайший месяц и ближайшие пол года с целью поддержке семейных ценностей, материнства, отцовства и детства.  Оказывать помощь семьям, мы сможем так же в рамках оказания социальных услуг совершеннолетним и несовершеннолетним инвалидам, признанными нуждающимися, и гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг как поставщики социальных услуг.  Распространять опыт, полученный в ходе проекта, мы сможем, участвуя в семинарах, оказывая информационную помощь социально ориентированным некоммерческим организациям и получателям социальных услуг. Так же планируем активно привлекать волонтеров, студентов профильных факультетов к организации мероприятий , предоставлению услуг. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дополнительная информация (по усмотрению организации):** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень материалов, подтверждающих достижение значений показателей (аналитические работы, отзывы благополучателей, итоги опросов и анкетирования, списки участников мероприятий, фото, видеоматериалы, материалы, подтверждающие освещение мероприятий проекта в электронных и печатных средствах массовой информации)\*: | | | | | | | | | | | | | | | |

*\*Перечисленные материалы в обязательном порядке прикладываются к отчету на бумажном и электронном (CD, DVD диски) носителях в 2-х экз., выпущенные материалы (брошюры, бюллетени, книги, афиши, видеоматериалы и др.), фото мероприятий, анонсы, пресс-релизы и ссылки на их размещение и др. - не менее 10.*

Председатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васильева Татьяна Борисовна

(наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, имя, отчество)

некоммерческой организации -

получателя субсидии)

«10» декабря 2019 г м.п.

Васильева Татьяна Борисовна, председатель КРОО «Поможем нашим детям»

Т.89114004350, 634350, [dcp@mail.ru](mailto:dcp@mail.ru)