Приложение № 1

к Соглашению

от 19 июля 2019г.

№ 3

**ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя  | Плановое значение показателя  | Срок, на который запланировано достижение показателя |
|
| 1. | Выполнение мероприятий проекта согласно плану-графику в полном объеме (с учетом достижения количественных и качественных показателей) | 100% | Декабрь 2019г. |
| 2. | Обеспечение целевого расходования средств на реализацию мероприятий в полном объеме. | 100% | Декабрь 2019г. |

Приложение № 2

к Соглашению

от 19 июля 2019 г.

№ 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **УТВЕРЖДАЮ**Руководитель НКО |
|  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | «10» декабря 2019 г. |

**ОТЧЕТ**

о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия в рамках реализации проекта «Мы вместе, мы – семья»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетный год | 2019 |

|  |
| --- |
| Соглашение на предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию проекта «Мы вместе, мы – семья»» в 2019 году |
| Дата заключения (подписания) соглашения | 19.07.19 | Номер соглашения | 3 |
| Название проекта | «Мы вместе, мы-семья» |
| Бюджет проекта: | Средства субсидии из бюджета Республики Карелия  | Софинансирование от организации | Другие источники |
| 354920.0 | 154528.00 | - |
| Информация о некоммерческой организации - получателе субсидии |
| Полное наименование | Карельская региональная общественная организация инвалидов и родителей, имеющих детей – инвалидов «Поможем нашим детям» |
| Сокращенное наименование | КРОО «Поможем нашим детям» |
| ФИО руководителя организации | Васильева Татьяна Борисовна |
| ФИО руководителя проекта | Зорин Максим Валерьевич |
| ФИО бухгалтера проекта | Васильева Татьяна Борисовна |
| Место нахождения (фактический адрес) | 185005 г. Петрозаводск, ул. Луначарского 55-1 |
| Почтовый адрес | 185005 г. Петрозаводск, ул. Луначарского 55-1 |
| Адрес сайта в сети Интернет (если имеется) | http://pnd-ptz.ru/about | Контактный телефон, факс (с кодом города) | 89114004350 |
| Адрес электронной почты | dcp@mail.ru |
| Средняя численность работников за отчетный год (штатные, привлеченные, добровольцы, организаторы мероприятий и проектов) | Штатные-0Привлеченные-2Добровольцы-20Организаторы мероприятий и проектов-10 |
| Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением (Приложение №1 к соглашению) |
| N№ п/п | Показатель результативности, установленный соглашением | Значение показателя, установленное соглашением  | Фактическое значение показателя  |
| 1 | Выполнение мероприятий проекта согласно плану-графику в полном объеме (с учетом достижения количественных и качественных показателей) | 100% | 100% |
| 2 | Обеспечение целевого расходования средств на реализацию мероприятий в полном объеме. | 100% | 100% |
| Сведения о реализованных мероприятиях проекта, для осуществления которых использована субсидия |
| N№ п/п | Наименование, краткое описание и основные итоги мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Количество и состав участников (дети, молодежь, люди старшего поколения, ветераны, инвалиды, мигранты и т.д.) | Организаторы мероприятия /Партнеры |
| 1. | Проведение цикла занятий по психолого-психотерапевтической помощи |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальные семейные консультации. Проведено 20 индивидуальных консультаций для родителей родственников детей-инвалидов по вопросам внутрисемейных отношений  | В течении всего проектасентябрь-ноябрь | Ленина 22 А, Социальный центр «Невский» | 10 человек.Родители, родственники детей-инвалидов | Юнилайнен О.В.Барышев Е.Зорин М.В. |
| 1.2 | Групповые занятия, тренинги. Проведено 5 тренингов по раскрытию имобилизации внутренних ресурсов семьи, профилактику социально-психологических проблем в семье. 7 совместно детско-родительских родительских занятий и 8 групповых занятий с детьми. | август-ноябрь | Социальный центр «Невский» | Дети-инвалиды, родители детей-инвалидов | Никитина В. Васильева Т.Б.Зорин М.В. |
| 1.3 | Еженедельно проводилась клоун терапия на дому в семьях с тяжелобольными детьми, в многодетных семьях, имеющими ребенка-инвалида. | август-ноябрь | На дому | 5 семей | АНО социально-культурной реабилитации «Клоунтерапия»:Воскресенская И.В.Натальчук А.М. |
| 2. | В течении всего проекта проводились ознакомительных занятий по применению современных физкультурно оздоровительных методик (телесно-ориентированная терапия, танцевально двигательная терапия).Были проведены групповые занятия по методике семейной мягкой школы, занятия канестерапией, танцевальные занятия для родителей, аква аэробика для родителей, индивидуальные занятия на тренажере Гросса для детей.Регулярно 1 раз в неделю проводились групповые занятия для детей-инвалидов, совместно детско-родительские занятия арт терапией. | Сентябрь-ноябрь | Центр АФК пр. Ленина 33.Социальный центр «Невский» ул. Правды 5 | 30 семей, 30 детей-инвалидов | Зорин М.В.Васильева Т.Б.Киэлевяйнен Л. М.Козулина Г.Э.Остакова Н.Ю. |
| 2.1 | Проведен для детей –инвалидов физкультурно-оздоровительный праздник в Ладвинском детском доме. | 14 ноября- | ГБСУ СО «Ладвинский ДДИ» | 30 детей | Зорин М.В.Васильева Т.Б.Киэлевяйнен Л. М.Волонтеры студенты ПетрГУ Институт Физической Культуры, Спорта и Туризма |
| 3. | Организация и проведение культурной, досуговой и оздоровительных программ.Еженедельно для родителей и детей были организованы мероприятия по социокультурной реабилитации. Родители смогли посетить концерты, спектакли, кинотеатры, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Для родителей и детей были куплены билеты на выставку «Космодорайв», организованы посещения Карельской филармонии.  | Август-ноябрь | Культурно досуговые центры города. | 20 семей.  | Зорин М.В. |
| 3.1 | Виртуальный центр «Твой мир».Было проведено три групповых занятия в центре «Твой Мир». 15.08.19, 13.09.19 и 3.10.19 для семей были организованы занятия по настольным играм, где детям и родителям были предложены различные настольные игры, в которые они могут играть в кругу семьи. Под руководством психолога Никитиной Виктории дети и родители учились взаимодействовать в игре, максимально задействовав свои возможности. Для многих детей это был первый опыт коллективной игры. После чего и дети и взрослые смогли окунуться в мир виртуальной реальности, узнать о развивающих программах и играх центра. Также семьи на протяжении всего проекта могли самостоятельно прийти в Центр для совместного участия в программах.  | Август-октябрь | Шотмана 12 | 18 семей | Зорин М.В.Никитина В.В.Инклюзивный центр психологической реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями «Твой Мир». |
| 4 | Обучение волонтеров и распространение полученного опыта.Был организован и проведен обучающий семинар для волонтеров: «Добровольчество в реализации социально направленных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья»Общую информацию о целях, задачах и примерах реализации добровольчества рассказала Д.Т. Маковецкая, руководитель КРОМО "Центр развития добровольчества".Ю.Ю.Терюшкова, старший преподаватель кафедры теории и методики общего и профессионального образования ПетрГУ, проинформировала о психолого-педагогическом сопровождении и коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья.Обзор практик и перспектив особого волонтера сделала И.В. Жукова, руководитель Карельского регионального общественного благотворительного фонда "Центр развития молодежных и общественных инициатив".Об опыте сотрудничества волонтерских объединений и социально ориентированных НКО и перспективах этого взаимодействия рассказали Н.В.Парфенова, председатель КРОО "Я МОГУ", Т.Б.Васильева, председатель КРОО "Поможем нашим детям", И.А.Смирнова, преподаватель ГАПОУ РК "Петрозаводский педагогический колледж", и Л.М.Киэлевяйнен, завкафедрой теории и методики физического воспитания. | 24 октября | «Точка Кипения» | 100 человекспециалисты в области социальной работы, психологи и педагоги, студенты 1-3-го курсов ПетрГУ, направлений подготовки «Физическая культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья (Адаптивная физическая культура), «Педагогическое образование (Физическая культура)», «Педагогическое образование (Физическая культура и безопасность жизнедеятельности)», «Туризм» и «Социальная работа» и обучающиеся Петрозаводского педагогического колледжа | Зорин М.В.Сорокина К.А.Киэлевяйнен Л.М.Васильева Т.Б. |
| 5 | Творческое задание «Всей семьей»Был организован и проведен конкурс по созданию фотоколлажа и видео о совместном семейном мероприятии. Конкурс проводился с целью привлечения общественного внимания к проблеме сохранения семейных ценностей. Работы в дальнейшем будут использованы для создания социальных видеороликов. Конкурсной комиссией были выбраны 3 лучших фотоколлажа и 3 видеоролика, и награждены сертификатами для проведения профессиональной фотоссесии. | Август-ноябрь | Разработано положение о конкурсе. Семьи информированы через социальные центры в районах республики о начале и условиях конкурса. Проведен конкурс на всей территории республики Карелия. Подведены итоги. | 15 семей | Зорин М.В. Васильева Т.Б.Никитина В.П. |
| 5.1 | Фото сессии семей победителей творческого задания | -ноябрь | Победителям творческого заданияБыли подарены подарочные сертификаты для проведения фотоссесий.  | 6 | Иващенко О.В.Кабанен С.А. |
| 6 | Было проведено итоговое мероприятие для семей, воспитывающих детей-инвалидов «День матери».Для родителей, специалистов проекта, студентами Института иностранных языков, было подготовлено видео поздравление. В празднике приняли участие, благословили, дали напутствие настоятель кафедрального Александро-Невского собора протоиерей Иоанн Тереняк, клирик собора иерей Евгений Барышев и подарили родителям иконы Карельских Святых. Для приглашенных мам было организовано праздничное чаепитие от компании «ДИЕТГРУПП» и концертная программа, в которой приняли участие: замечательная вокалистка 10 летняя Ксения Лягинова, Наталья Микитенко, Мария Потахина и Марк Мухин, Наталья Журавлева и Александр Богданов, а также музыкант, писатель и режиссёр Владимир Рудак. Что бы мамочки смогли немного отдохнуть, пообщаться и послушать концерт детей развлекали Ирина Воскресенская, основатель АНО «Клоунтерапия" https://vk.com/clowntherapy и волонтеры, студенты 1 курса ИФКСиТ ПетрГУ. В течения часа они готовили поздравительные открытки для родителей. После чего поздравили своих мам и присоединились к общему празднику. Два часа пролетели не заметно, но мы надеемся, что мамам удалось хоть немного отдохнуть и пообщаться. В завершении праздника родителям вручили небольшие подарки. | 30 ноября14,00-16,00 | Социальный центр «Невский»Ул. Правды 5 | 30 родителей (мам, бабушек), воспитывающих детей инвалидов.25 детей (дети-инвалиды и их братья и сестры) | Васильева Т.Б.;КРОО «Арт Шатер» Мугачева А.М.;Отдел социального служения Петрозаводской карельской Епархии.АНО социально-культурной реабилитации «Клоунтерапия»:Воскресенская И.В.Студенты-волонтеры ПетрГУ Института Физической Культуры, Спорта и Туризма |
| 7. | 30.11.19 состоялась встреча родителей с дефектологом, специалистом по работе с детьми с ментальными особенностями (аутизм, шизофрения, умственная отсталость, генетика) от 2 до 18 лет Натальей Керре. Тема встречи «Особый ребенок в семье: принять, выжить, победить". Встреча длилась 3 часа и родители смогли получить ответы на очень волнующие их вопросы. На встрече были проработаны практически все вопросы, волнующие родителей: про чувство вины, боль принятия, поведение с родными и близкими, детьми и друзьями и многое другое. | 30 ноября 16,30-19,30 | Сегежская 2, школа 24. | 30 человек (мамы, папы, бабушки, специалисты) | Зорин М.В.;Васильева Т.Б.;ВОРДИМишечева Алина. |
| 8 | Информационное сопровождение,мероприятий проектов.Все мероприятия проекта отображались в группе Организации: <https://vk.com/club17667584>, на сайте и информационных носителях организаций партнеров.  |  | Источник: https://petrsu.ru/news/2019/59039/o-dobrovoltchestve-v#t20chttps://petrsu.ru/news/2019/61461/sportivnyi-prazdnik-https://petrsu.ru/news/2019/59969/kanisterapiya-v-stenhttps://karelinform.ru/article/general/30-07-2019/obschestvenniki-karelii-poluchili-granty-glavy-respubliki<http://rk.karelia.ru/social/my-semya-kak-detyam-s-invalidnostyu-pomogayut-sotsializirovatsya/>https://vk.com/vordikarelia | 5 публикаций и 1 видео сюжет. | Зорин М.В.Васильева Т.Б. |
|  |  |  |  |  |  |
| Сведения о разработанных информационных и методических материалах |
| N№ п/п | Наименование, краткая аннотация | Объем (страницы) | Тираж, информация о распространении  | Адрес размещения в сети Интернет |
|  |  |  |  |  |
| **Результаты (краткий анализ результатов проекта):**На наш взгляд все мероприятия проекта, которые были направлены на оказание комплексной помощи и поддержки всем членам семьи, имеющим в своем составе ребенка-инвалида, находящихся в трудной жизненной ситуации и столкнувшимся с трудностями в отношениях с другими детьми (братьями, сестрами) были проведены и имели хороший результат. Индивидуальная помощь психолога оказывалась адресно, наиболее нуждающимся, по результатам работы психолога и его рекомендациям родители включались в групповые занятия психолога, а так же им предлагались совместно детско – родительские занятия и культурно-досуговые мероприятия. Для тех, кто не обращался за индивидуальной помощью психолога, так же предлагались групповые занятия, тренинги, детско – родительские занятия и культурно-досуговые мероприятия. Комплекс мероприятий улучшил качество жизни семей, улучшил взаимоотношения в семьях, родительско -детские взаимоотношения. Ознакомительные занятия по современным физкультурно оздоровительным методикам (телесно-ориентированная терапия, танцевально двигательная терапия, арт терапия и другое), которые попробовали семьи во время проекта способствовали тому, что родители записались на самостоятельные занятия в спортивный зал, танцы. При этом практически все родители попросили, чтобы такие занятия проводились чаще, а так же предлагали организовать их самостоятельно. Таким образом, мы выполнили задачу, которую не ставили в проекте, но рассчитывали ее получить: повысится вовлеченность членов семей с детьми ОВЗ в активную деятельность, реализацию творческих способностей каждого члена семьи.Особенно хочется отметить не запланированное мероприятие проекта это встреча родителей с дефектологом, специалистом по работе с детьми с ментальными особенностями (аутизм, шизофрения, умственная отсталость, генетика) от 2 до 18 лет Натальей Керре. Тема встречи «Особый ребенок в семье: принять, выжить, победить". Встреча длилась 3 часа и родители смогли получить ответы на очень волнующие их вопросы. На встрече были проработаны практически все вопросы, волнующие родителей: про чувство вины, боль принятия, поведение с родными и близкими, детьми и друзьями и многое другое. На встрече присутствовали мамы, папы, бабушки и специалисты. И все отметили важность этой встречи, особенно семьи, находящиеся в начале пути. До и после родительской встречи Наталья Олеговна провела 10 индивидуальных консультаций.Проведение семинара для волонтеров так же имел результата выше запланированного. В семинаре вместо 50 запланированных участников приняли участие 100, но самое главное, что после семинара ребята подходили и более подробно расспрашивали о возможности оказания помощи. Приняли участи в подготовке и организации Дня Матери - провели видеосъемку в 21 школе-интернат, где записали поздравление детьми своих мам и в последствии сделали видео ролик. Так же уже есть договоренность с волонтерами о поздравлениях с Новым Годом семей, имеющих тяжело больных детей, на дому.  |
| **Перспективы развития полученных результатов реализации проекта:** Достигнутые результаты в проекте мы сможем поддерживать и развивать и в дальнейшем с помощью организаций партнеров, с которыми плодотворно работали в этом проекте, а так же привлекая новые организации и семьи, которые выразили желание организовывать мероприятия. Нами уже запланированы совместно с КРОО «Арт Шатер», ВОРДИ, Петр ГУ Институт физической культуры, спорта и туризма, социальным центром «Невский» мероприятия на ближайший месяц и ближайшие пол года с целью поддержке семейных ценностей, материнства, отцовства и детства.Оказывать помощь семьям, мы сможем так же в рамках оказания социальных услуг совершеннолетним и несовершеннолетним инвалидам, признанными нуждающимися, и гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг как поставщики социальных услуг.Распространять опыт, полученный в ходе проекта, мы сможем, участвуя в семинарах, оказывая информационную помощь социально ориентированным некоммерческим организациям и получателям социальных услуг. Так же планируем активно привлекать волонтеров, студентов профильных факультетов к организации мероприятий , предоставлению услуг. |
| **Дополнительная информация (по усмотрению организации):** |
| Перечень материалов, подтверждающих достижение значений показателей (аналитические работы, отзывы благополучателей, итоги опросов и анкетирования, списки участников мероприятий, фото, видеоматериалы, материалы, подтверждающие освещение мероприятий проекта в электронных и печатных средствах массовой информации)\*: |

*\*Перечисленные материалы в обязательном порядке прикладываются к отчету на бумажном и электронном (CD, DVD диски) носителях в 2-х экз., выпущенные материалы (брошюры, бюллетени, книги, афиши, видеоматериалы и др.), фото мероприятий, анонсы, пресс-релизы и ссылки на их размещение и др. - не менее 10.*

Председатель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васильева Татьяна Борисовна

(наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, имя, отчество)

некоммерческой организации -

 получателя субсидии)

«10» декабря 2019 г м.п.

Васильева Татьяна Борисовна, председатель КРОО «Поможем нашим детям»

Т.89114004350, 634350, dcp@mail.ru