Приложение № 1

к Соглашению

от 04.07.19\_2019г.

№ 7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя  | Плановое значение показателя  | Срок, на который запланировано достижение показателя |
|
| 1. | Выполнение мероприятий проекта согласно плану-графику в полном объеме (с учетом достижения количественных и качественных показателей) | 100% | Декабрь 2019г. |
| 2. | Обеспечение целевого расходования средств на реализацию мероприятий в полном объеме. | 100% | Декабрь 2019г. |

Приложение № 2

к Соглашению

от 04июня 2019 г.

№ 7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **УТВЕРЖДАЮ**Руководитель НКО |
|  | Васильева Т.Б. |
|  |  |
|  | «10» ноября 2019 г. |

**ОТЧЕТ**

о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия в рамках реализации проекта «Второе дыхание»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетный год | 2019 |

|  |
| --- |
| Соглашение на предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию проекта «Второе дыхание» в 2019 году(наименование проекта) |
| Дата заключения (подписания) соглашения | 04.06.19 | Номер соглашения | 7 |
| Название проекта | «Второе дыхание» |
| Бюджет проекта: | Средства субсидии из бюджета Республики Карелия  | Софинансирование от организации | Другие источники |
| 240000.0 | 271578.00 | - |
| Информация о некоммерческой организации - получателе субсидии |
| Полное наименование | Карельская региональная общественная организация инвалидов и родителей, имеющих детей – инвалидов «Поможем нашим детям» |
| Сокращенное наименование | КРОО «Поможем нашим детям» |
| ФИО руководителя организации | Васильева Татьяна Борисовна |
| ФИО руководителя проекта | Васильева Татьяна Борисовна |
| ФИО бухгалтера проекта | Васильева Татьяна Борисовна |
| Место нахождения (фактический адрес) | 185005 г. Петрозаводск, ул. Луначарского 55-1 |
| Почтовый адрес | 185005 г. Петрозаводск, ул. Луначарского 55-1 |
| Адрес сайта в сети Интернет (если имеется) | http://pnd-ptz.ru/about | Контактный телефон, факс (с кодом города) | 89114004350 |
| Адрес электронной почты | dcp@mail.ru |
| Средняя численность работников за отчетный год (штатные, привлеченные, добровольцы, организаторы мероприятий и проектов) | Штатные-0Привлеченные-2Добровольцы-20Организаторы мероприятий и проектов-10 |
| Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением (Приложение №1 к соглашению) |
| N№ п/п | Показатель результативности, установленный соглашением | Значение показателя, установленное соглашением  | Фактическое значение показателя  |
| 1 | Выполнение мероприятий проекта согласно плану-графику в полном объеме (с учетом достижения количественных и качественных показателей) | 100% | 100% |
| 2 | Обеспечение целевого расходования средств на реализацию мероприятий в полном объеме. | 100% | 100% |
| Сведения о реализованных мероприятиях проекта, для осуществления которых использована субсидия |
| N№ п/п | Наименование, краткое описание и основные итоги мероприятия | Сроки проведения | Место проведения | Количество и состав участников (дети, молодежь, люди старшего поколения, ветераны, инвалиды, мигранты и т.д.) | Организаторы мероприятия /Партнеры |
|  | Проведение психоэмоционального обследования родителей. Анализ результатов обследования.Кафедрой педагогики и психологии разработана анкета по обследованию родителей. Анкета размещена в группе КРОО «поможем нашим детям». За период реализации проекта на вопросы анкеты ответили 50 родителей. Результаты анкетирования переданы кафедре педагогики и психологии для обработки. | 01.08-31.10.19 | Социальные сети https://vk.com/club17667584 | 50 родителей, имеющих детей инвалидов | -ПетрГУ Институт педагогики и психологии,-руководитель проекта Васильева Т.Б. |
|  | Привлечение волонтеровВолонтеры привлекались на все мероприятия проекта. Волонтеры помогали в организации и проведении совместных детско-родительских занятий, оказанию помощи инвалидам и членам семьи на дому, оказанию услуг инвалидам и членам семьи в полустационарной форме.  | В течении всего проекта | -Петр ГУ, пр. Ленина 33;-Приход Храма Великомученика Пантелеймона, Сыктывкарская ул., 34;-Социальный центр «Невский», ул. Правды 5 | 20 человек | -Петр ГУ Институт Физической Культуры, Спорта и Туризма.-Приход Храма Великомученика Пантелеймона-Социальный центр «Невский-руководитель проекта Васильева Т.Б. |
|  | Проведен вебинар по профилактике эмоционального выгорания у родителей | октябрь |  | 30 человек | ПетрГУ Институт педагогики и пси-хологииВасильева Т.Б. |
|  | Проведены индивидуальные и подгрупповые, в том числе дистанционные, консультации, тренинги по обучению техникам самопомощи, способам саморегуляции для родителей г. Петрозаводска и Республики Карелия. |  |  | Для 5 человек были проведены индивидуальные консультации.Для 15 групповые тренинги. | ПетрГУ Институт педагогики и пси-хологии |
|  | Оказана помощь родителям в краткосрочном присмотре за детьми, пока родители находятся на мероприятиях проекта. Обеспечено кормлении, санитарно-гигиенический уход, прогулки. Проведены занятия (развивающие) с детьми – инвалидами и инвалидами 18+, занятия по обучению навыкам самообслуживания, поведению, общению. | июль-октябрь | Адреса проживания благополучателей. | Услуги предоставлены 10 благополучателям, из них 6 детей –инвалидов, 4 молодых инвалида. | Васильева Т.Б., Кобзева М.М.Липасова М.С.Волонтеры Прихода Храма Великомученика Пантелеймона, Социального центра «Невский |
|  | Проведены физкультурно-оздоровительные занятия на дому. | июль-октябрь | Адреса проживания благополучателей. | Услуги предоставлены 10 благополучателям, из них 6 ребенка –инвалида, 4 молодых инвалида. | Студенты ПетрГУ Института Физической Культуры, Спорта и Туризма. |
|  | Предоставления социальных услуг благополучателям в **полустационарной форме** социального обслуживания (в рамках интенсивного курса были организованы совместные детско-родительские занятия, направленные на гармонизацию детско-родительских отношений, вовлечение родителей в совместную учебно-игровую деятельность, с целью выработки новых позитивных навыков взаимодействия, повышения внимания друг к другу, снятие моментов нервно-психического напряжения.) | Июль, октябрь | Социальный центр «Невский, ул. Правды 5 | Услуги предоставлены 23 благополучателям, из них 13 детей-инвалидов, 10 молодых инвалидов  | Васильева Т.Б., Кобзева М.М.Липасова М.С. |
|  | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала благополучателей. Проведены занятия по адаптивной физической культуре, занятия в театральной студии. | июль-октябрь | -Социальный центр «Невский», ул. Правды 5, ПетрГУ Центр адаптивной физической культуры ул. Ленина 33. | Услуги предоставлены 23 благополучателям, из них 13 детей-инвалидов, 10 молодых инвалидов | Васильева Т.Б.,Киэлевяйнен Л.М. Кобзева М.М.Липасова М.СКазулина Г.Э.Волонтеры Прихода Храма Великомученика Пантелеймона, Социального центра «Невский |
|  | Организованы групповые мероприятия для родителей, с целью отдыха, налаживания контактов с окружающими, снятие эмоционального напряжения. | июль-октябрь | ДК «Машиностроитель»;Кинотеатры города;филармония | Мероприятия посетили 10 родителей | Васильева Т.Б.КРОО «Арт-шатер |
|  | Информационное со-провождение.Информация о планируемых и проведенных мероприятиях выкладывалась на сайте организации: [http://pnd-ptz.ru/-сайт](http://pnd-ptz.ru/-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82), в группе в контакте: <https://vk.com/club17667584>, на информационных ресурсах организаций партнеров. | июль-октябрь | [http://pnd-ptz.ru/-сайт](http://pnd-ptz.ru/-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82),https://vk.com/club17667584 |  | Васильева Т.Б. |
|  | Информационное со-провождение в том числе: (разработка и печать буклетов.Разработан макет, напечатаны и распространены 54 буклета с информацией опрофилактике эмоционального выгорания у родителей, воспитывающих детей-инвалидов. И информацией о предоставляемой помощи КРОО «Поможем нашим детям» и организациями партнерами. | октябрь |  | Напечатаны и распространены 54 буклета | Васильева Т.Б. |
| Сведения о разработанных информационных и методических материалах |
| N№ п/п | Наименование, краткая аннотация | Объем (страницы) | Тираж, информация о распространении  | Адрес размещения в сети Интернет |
|  | Разработан макет и напечатаны буклеты.Информационный буклет для родителей, имеющих детей – инвалидов с информацией по профилактике психоэмоционального выгорания, по предоставлению социальных услуг на дому, информацией о государственных учреждениях и НКО предоставляющих социальные услуги на дому, информационных ресурсах ВОРДИ. | Буклет напечатан на листе формата А4 | Напечатаны и распространены 54 буклета | https://vk.com/club17667584 |
| **Результаты (краткий анализ результатов проекта):**В результате оказания е помощи инвалидам и психологической помощи ухаживающим за ними членам семьи, улучшилось психологическое состояние и людей с инвалидностью и их близкого окружения. По словам родителей после участия в вебинаре, тренингах, получения консультаций психолога, участия в совместных детско-родительских занятиях с участием психолога, посещении культурно-досуговых мероприятий значительно улучшился психоэмоциональный климат в семье в целом, улучшились взаимоотношения в семье. На наш взгляд наилучшие результаты отмечаются у тех родителей, кто принял участие во всех мероприятиях проекта. Те же родители, кто участвовал только в 1 или 2х мероприятиях отмечают кратковременный эффект. Проведение мероприятий для родителей, с целью отдыха, налаживания контактов с окружающими, снятие эмоционального напряжения, способствовали уменьшению конфликтности не только внутри семьи, но и за ее приделами.В целом результаты проекта достигнуты, но данный вид работы должен оказываться более длительный период времени, услуги должны предоставляться регулярно и систематически, тогда результат будет более длительным и стабильным. |
| **Перспективы развития полученных результатов реализации проекта:**После окончания реализации проекта полученные знания и опыт будут использоваться и в дальнейшем, как родителями, получившим помощь в рамках проекта, так и нашей организацией в целом. В дальнейшем оказывать данные виды услуг совершеннолетним и несовершеннолетним инвалидам, гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг, мы сможем, вступив в реестр поставщиков социальных услуг и при оформлении ИППСУ участникам проекта. Распространять опыт, полученный в ходе проекта, мы сможем, участвуя в семинарах, оказывая информационную помощь социально ориентированным некоммерческим организациям и получателям социальных услуг. Так же в дальнейшем планируем активно привлекать волонтеров, студентов профильных факультетов, которые в рамках данного проекта будут оказывать нам помощь. |
| Дополнительная информация (по усмотрению организации): |
| Перечень материалов, подтверждающих достижение значений показателей (аналитические работы, отзывы благополучателей, итоги опросов и анкетирования, списки участников мероприятий, фото, видеоматериалы, материалы, подтверждающие освещение мероприятий проекта в электронных и печатных средствах массовой информации)\*: |

*\*Перечисленные материалы в обязательном порядке прикладываются к отчету на бумажном и электронном (CD, DVD диски) носителях в 2-х экз., выпущенные материалы (брошюры, бюллетени, книги, афиши, видеоматериалы и др.), фото мероприятий, анонсы, пресс-релизы и ссылки на их размещение и др. - не менее 10.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, имя, отчество)

некоммерческой организации -

 получателя субсидии)

«10» ноября 2019 г

Васильева Татьяна Борисовна, председатель КРОО «Поможем нашим детям»

Т.89114004350, 634350, dcp@mail.ru