Приложение № 1

к Соглашению

от 04.07.19\_2019г.

№ 7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя | Срок, на который запланировано достижение показателя |
|
| 1. | Выполнение мероприятий проекта согласно плану-графику в полном объеме (с учетом достижения количественных и качественных показателей) | 100% | Декабрь 2019г. |
| 2. | Обеспечение целевого расходования средств на реализацию мероприятий в полном объеме. | 100% | Декабрь 2019г. |

Приложение № 2

к Соглашению

от 04июня 2019 г.

№ 7\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ**  Руководитель НКО |
|  | Васильева Т.Б. |
|  |  |
|  | «10» ноября 2019 г. |

**ОТЧЕТ**

о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из бюджета Республики Карелия в рамках реализации проекта «Второе дыхание»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отчетный год | 2019 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соглашение на предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию проекта «Второе дыхание» в 2019 году  (наименование проекта) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата заключения (подписания) соглашения | | | | 04.06.19 | | Номер соглашения | | | | | 7 | | | | |
| Название проекта | | | | «Второе дыхание» | | | | | | | | | | | |
| Бюджет проекта: | | | | Средства субсидии из бюджета Республики Карелия | | | Софинансирование от организации | | | | | | Другие источники | | |
| 240000.0 | | | 271578.00 | | | | | | - | | |
| Информация о некоммерческой организации - получателе субсидии | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное наименование | | | Карельская региональная общественная организация инвалидов и родителей, имеющих детей – инвалидов «Поможем нашим детям» | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование | | | КРОО «Поможем нашим детям» | | | | | | | | | | | | |
| ФИО руководителя организации | | | Васильева Татьяна Борисовна | | | | | | | | | | | | |
| ФИО руководителя проекта | | | Васильева Татьяна Борисовна | | | | | | | | | | | | |
| ФИО бухгалтера проекта | | | Васильева Татьяна Борисовна | | | | | | | | | | | | |
| Место нахождения (фактический адрес) | | | 185005 г. Петрозаводск, ул. Луначарского 55-1 | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес | | | 185005 г. Петрозаводск, ул. Луначарского 55-1 | | | | | | | | | | | | |
| Адрес сайта в сети Интернет (если имеется) | | | http://pnd-ptz.ru/about | | | | | Контактный телефон, факс (с кодом города) | | | | | | 89114004350 | |
| Адрес электронной почты | | | dcp@mail.ru | | | | | | | | | | | | |
| Средняя численность работников за отчетный год (штатные, привлеченные, добровольцы, организаторы мероприятий и проектов) | | | Штатные-0  Привлеченные-2  Добровольцы-20  Организаторы мероприятий и проектов-10 | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных соглашением (Приложение №1 к соглашению) | | | | | | | | | | | | | | | |
| N№ п/п | Показатель результативности, установленный соглашением | | | | Значение показателя, установленное соглашением | | | | | Фактическое значение показателя | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий проекта согласно плану-графику в полном объеме (с учетом достижения количественных и качественных показателей) | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | |
| 2 | Обеспечение целевого расходования средств на реализацию мероприятий в полном объеме. | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | |
| Сведения о реализованных мероприятиях проекта, для осуществления которых использована субсидия | | | | | | | | | | | | | | | |
| N№ п/п | Наименование, краткое описание и основные итоги мероприятия | | | Сроки проведения | | Место проведения | | | | Количество и состав участников (дети, молодежь, люди старшего поколения, ветераны, инвалиды, мигранты и т.д.) | | | | | Организаторы мероприятия /Партнеры |
|  | Проведение психоэмоционального обследования родителей. Анализ результатов обследования.  Кафедрой педагогики и психологии разработана анкета по обследованию родителей. Анкета размещена в группе КРОО «поможем нашим детям». За период реализации проекта на вопросы анкеты ответили 50 родителей. Результаты анкетирования переданы кафедре педагогики и психологии для обработки. | | | 01.08-31.10.19 | | Социальные сети https://vk.com/club17667584 | | | | 50 родителей, имеющих детей инвалидов | | | | | -ПетрГУ Институт педагогики и психологии,  -руководитель проекта Васильева Т.Б. |
|  | Привлечение волонтеров  Волонтеры привлекались на все мероприятия проекта. Волонтеры помогали в организации и проведении совместных детско-родительских занятий, оказанию помощи инвалидам и членам семьи на дому, оказанию услуг инвалидам и членам семьи в полустационарной форме. | | | В течении всего проекта | | -Петр ГУ, пр. Ленина 33;  -Приход Храма Великомученика Пантелеймона, Сыктывкарская ул., 34;  -Социальный центр «Невский», ул. Правды 5 | | | | 20 человек | | | | | -Петр ГУ Институт Физической Культуры, Спорта и Туризма.  -Приход Храма Великомученика Пантелеймона  -Социальный центр «Невский  -руководитель проекта Васильева Т.Б. |
|  | Проведен вебинар по профилактике эмоционального выгорания у родителей | | | октябрь | |  | | | | 30 человек | | | | | ПетрГУ Институт педагогики и пси-хологии  Васильева Т.Б. |
|  | Проведены индивидуальные и подгрупповые, в том числе дистанционные, консультации, тренинги по обучению техникам самопомощи, способам саморегуляции для родителей г. Петрозаводска и Республики Карелия. | | |  | |  | | | | Для 5 человек были проведены индивидуальные консультации.  Для 15 групповые тренинги. | | | | | ПетрГУ Институт педагогики и пси-хологии |
|  | Оказана помощь родителям в краткосрочном присмотре за детьми, пока родители находятся на мероприятиях проекта. Обеспечено кормлении, санитарно-гигиенический уход, прогулки. Проведены занятия (развивающие) с детьми – инвалидами и инвалидами 18+, занятия по обучению навыкам самообслуживания, поведению, общению. | | | июль-октябрь | | Адреса проживания благополучателей. | | | | Услуги предоставлены 10 благополучателям, из них 6 детей –инвалидов, 4 молодых инвалида. | | | | | Васильева Т.Б.,  Кобзева М.М.  Липасова М.С.  Волонтеры  Прихода Храма Великомученика Пантелеймона,  Социального центра «Невский |
|  | Проведены физкультурно-оздоровительные занятия на дому. | | | июль-октябрь | | Адреса проживания благополучателей. | | | | Услуги предоставлены 10 благополучателям, из них 6 ребенка –инвалида, 4 молодых инвалида. | | | | | Студенты ПетрГУ Института Физической Культуры, Спорта и Туризма. |
|  | Предоставления социальных услуг благополучателям в **полустационарной форме** социального обслуживания (в рамках интенсивного курса были организованы совместные детско-родительские занятия, направленные на гармонизацию детско-родительских отношений, вовлечение родителей в совместную учебно-игровую деятельность, с целью выработки новых позитивных навыков взаимодействия, повышения внимания друг к другу, снятие моментов нервно-психического напряжения.) | | | Июль, октябрь | | Социальный центр «Невский, ул. Правды 5 | | | | Услуги предоставлены 23 благополучателям, из них 13 детей-инвалидов, 10 молодых инвалидов | | | | | Васильева Т.Б.,  Кобзева М.М.  Липасова М.С. |
|  | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала благополучателей. Проведены занятия по адаптивной физической культуре, занятия в театральной студии. | | | июль-октябрь | | -Социальный центр «Невский», ул. Правды 5,  ПетрГУ Центр адаптивной физической культуры ул. Ленина 33. | | | | Услуги предоставлены 23 благополучателям, из них 13 детей-инвалидов, 10 молодых инвалидов | | | | | Васильева Т.Б.,  Киэлевяйнен Л.М.  Кобзева М.М.  Липасова М.С  Казулина Г.Э.  Волонтеры  Прихода Храма Великомученика Пантелеймона,  Социального центра «Невский |
|  | Организованы групповые мероприятия для родителей, с целью отдыха, налаживания контактов с окружающими, снятие эмоционального напряжения. | | | июль-октябрь | | ДК «Машиностроитель»;  Кинотеатры города;  филармония | | | | Мероприятия посетили 10 родителей | | | | | Васильева Т.Б.  КРОО «Арт-шатер |
|  | Информационное со-провождение.  Информация о планируемых и проведенных мероприятиях выкладывалась на сайте организации: <http://pnd-ptz.ru/-сайт>, в группе в контакте: <https://vk.com/club17667584>, на информационных ресурсах организаций партнеров. | | | июль-октябрь | | <http://pnd-ptz.ru/-сайт>,  https://vk.com/club17667584 | | | |  | | | | | Васильева Т.Б. |
|  | Информационное со-провождение в том числе: (разработка и печать буклетов.  Разработан макет, напечатаны и распространены 54 буклета с информацией о  профилактике эмоционального выгорания у родителей, воспитывающих детей-инвалидов. И информацией о предоставляемой помощи  КРОО «Поможем нашим детям» и организациями партнерами. | | | октябрь | |  | | | | Напечатаны и распространены 54 буклета | | | | | Васильева Т.Б. |
| Сведения о разработанных информационных и методических материалах | | | | | | | | | | | | | | | |
| N№ п/п | Наименование, краткая аннотация | Объем (страницы) | | | | | | | Тираж, информация о распространении | | | Адрес размещения в сети Интернет | | | |
|  | Разработан макет и напечатаны буклеты.  Информационный буклет для родителей, имеющих детей – инвалидов с информацией по профилактике психоэмоционального выгорания, по предоставлению социальных услуг на дому, информацией о государственных учреждениях и НКО предоставляющих социальные услуги на дому, информационных ресурсах ВОРДИ. | Буклет напечатан на листе формата А4 | | | | | | | Напечатаны и распространены 54 буклета | | | https://vk.com/club17667584 | | | |
| **Результаты (краткий анализ результатов проекта):**  В результате оказания е помощи инвалидам и психологической помощи ухаживающим за ними членам семьи, улучшилось психологическое состояние и людей с инвалидностью и их близкого окружения. По словам родителей после участия в вебинаре, тренингах, получения консультаций психолога, участия в совместных детско-родительских занятиях с участием психолога, посещении культурно-досуговых мероприятий значительно улучшился психоэмоциональный климат в семье в целом, улучшились взаимоотношения в семье. На наш взгляд наилучшие результаты отмечаются у тех родителей, кто принял участие во всех мероприятиях проекта. Те же родители, кто участвовал только в 1 или 2х мероприятиях отмечают кратковременный эффект. Проведение мероприятий для родителей, с целью отдыха, налаживания контактов с окружающими, снятие эмоционального напряжения, способствовали уменьшению конфликтности не только внутри семьи, но и за ее приделами.  В целом результаты проекта достигнуты, но данный вид работы должен оказываться более длительный период времени, услуги должны предоставляться регулярно и систематически, тогда результат будет более длительным и стабильным. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перспективы развития полученных результатов реализации проекта:**  После окончания реализации проекта полученные знания и опыт будут использоваться и в дальнейшем, как родителями, получившим помощь в рамках проекта, так и нашей организацией в целом. В дальнейшем оказывать данные виды услуг совершеннолетним и несовершеннолетним инвалидам, гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг, мы сможем, вступив в реестр поставщиков социальных услуг и при оформлении ИППСУ участникам проекта. Распространять опыт, полученный в ходе проекта, мы сможем, участвуя в семинарах, оказывая информационную помощь социально ориентированным некоммерческим организациям и получателям социальных услуг. Так же в дальнейшем планируем активно привлекать волонтеров, студентов профильных факультетов, которые в рамках данного проекта будут оказывать нам помощь. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительная информация (по усмотрению организации): | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень материалов, подтверждающих достижение значений показателей (аналитические работы, отзывы благополучателей, итоги опросов и анкетирования, списки участников мероприятий, фото, видеоматериалы, материалы, подтверждающие освещение мероприятий проекта в электронных и печатных средствах массовой информации)\*: | | | | | | | | | | | | | | | |

*\*Перечисленные материалы в обязательном порядке прикладываются к отчету на бумажном и электронном (CD, DVD диски) носителях в 2-х экз., выпущенные материалы (брошюры, бюллетени, книги, афиши, видеоматериалы и др.), фото мероприятий, анонсы, пресс-релизы и ссылки на их размещение и др. - не менее 10.*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, имя, отчество)

некоммерческой организации -

получателя субсидии)

«10» ноября 2019 г

Васильева Татьяна Борисовна, председатель КРОО «Поможем нашим детям»

Т.89114004350, 634350, [dcp@mail.ru](mailto:dcp@mail.ru)